Actuación/Servicio: “ACTUALIZACIONES DE LOS PORTALES BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES Y E-DROGAS”

Expediente: FFIS/ENG/2021/01

INFORME de progreso correspondiente al periodo: Diciembre-Enero 2022 (Informe nº 3).

Cód. Interno Actuación: 1774250.

INDICE:

1.- Introducción

2.- Objetivo

3.- Descripción de las actividades ejecutadas

4.- Seguimiento y coordinación.

5.- Incidencias

1.- INTRODUCCIÓN.

La presente asistencia técnica de prestación de servicios tiene por objeto la realización de los trabajos relativos a actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones y e-drogas”, que coordina el Servicio de Promoción y Educación para la Salud adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

Este Portal de Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas (RDD) es un proyecto colaborativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y otras Adicciones, con la colaboración de los Planes Autonómicos sobre Adicciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Observatorio Europeo de la Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y COPOLAD, cuyo objeto es promover la calidad de las actuaciones (Programas) que se llevan a cabo para la reducción de la demanda de drogas y otras adicciones; poniendo en valor, promoviendo y difundiendo las mejores prácticas, capacitando a los profesionales del sector en la implantación de acciones de calidad, ofreciéndoles instrumentos y herramientas de apoyo, y difundiendo la evidencia.

El citado portal está en la última fase de su pilotaje por lo que es necesario un impulso para finalizar los trabajos pendientes a efectos de su puesta en funcionamiento, para su uso por las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas que quieran recibir la acreditación de “Buena Práctica”, para sus programas, proyectos y actividades en materia de prevención de adicciones.

2.- OBJETIVO.

Los trabajos objeto del presente encargo son dar soporte al Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el mantenimiento y actualización de los portales web que gestiona dicho servicio junto con el FFIS.

Dichos portales son:
o	Portal de Buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones
o	e-drogas
El encargo se recibió el 28 de abril de 2021, siendo el plazo de ejecución de NUEVE (9) meses, teniendo prevista su finalización el 28 de enero de 2022.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las tareas a realizar dentro del encargo son las siguientes:

-	Atención al usuario
-	Coordinación y gestión informática cursos
-	Actualización de contenidos
-	Modificación los portales
-	Coordinación y seguimiento actuación

3.1.- Atención al usuario.

Los portales de Buenas Prácticas y el e-drogas precisan de una atención al usuario ya que los mismos permiten a los usuarios inscritos introducir formularios, solicitar formación y hacer diferentes gestiones que pueden precisar de atención del portal a los mismos, dada la complejidad de algunas gestiones (por ejemplo, del Sistema de Información y Prevención, SIP).

3.2.- Coordinación y gestión de cursos online.

Apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle.

3.3.- Actualización de contenidos.

Actualización de contenidos en los portales web y en los canales de youtube, competencia del Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y gestionados por el FFIS.

3.4.- Modificación de los portales.

Modificaciones necesarias para ajustar el portal de PORTAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES a las necesidades del servicio y según las indicaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

3.5.- Coordinación y seguimiento de la actuación.

Esta actividad recoge aquellas actuaciones necesarias para la correcta gestión del encargo, y que consisten fundamentalmente en tres actividades:

•	Informe mensual de seguimiento de la actuación, que recogerá los avances y trabajos desarrollados en el mes de referencia.
•	Reuniones de coordinación con la Dirección Facultativa, a través de las cuales se darán indicaciones expresas relativas a las prioridades y contenidos de los trabajos a desarrollar.
•	Informe final de la actuación, que recogerá un resumen de las tareas desarrolladas durante el contrato de referencia y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Las tareas ejecutadas en el periodo del presente informe han sido las siguientes:

Resumen	cant.	Ud	Uds Ejec Periodo	Uds Ejec. Acumuladas
Mes de atención al usuario	8	mes	0	3
Jornada de Coordinación y gestión informática cursos	5	jor	0	0
Actualización de contenidos	6	ud	1	3
Modificación de aplicaciones	6	ud	1	1
Coordinación y seguimiento actuación	8	ud	0	5

En la parte de coordinación se realizaron las siguientes reuniones de coordinación para el inicio de los trabajos y para que el personal asignado a la actuación conociera los sistemas y necesidades funcionales de los aplicativos.

En el presente periodo no se ha llevado a cabo ninguna reunión presencial. El contacto ha sido telefónico y vía correo electrónico.

Los trabajos técnicos realizados en el periodo se muestran en la siguiente tabla:

Solicitante		Portal		Fecha	Tipo	Descripción
Berta A. Medina Infante	EDROGAS		03/12/2021		Solicitud	Solicitamos se suba al carrusel del portal web e-drogas estas tres infografías y nos informéis cuando esté hecho. Cualquier duda o consulta al respecto podéis contactar conmigo
Consuelo Puerta	ARGOS		10/12/2021		Solicitud	Hola otra vez Ana, Esto es muy importante subirlo a e-drogas lo antes posible, más que todo lo que te mandé antes: En ARGOS- MANUALES: Después de: PowerPoint MITOS Y REALIDADES SOBRE ALCOHO, TABACO Y CÁNNABIS, ADAPTACIÓN AL CENTRO EDUCATIVOS para 2º de ESO. Segunda Unidad Didáctica de "Drogas: ALTACAN". Sin locución, hacer tres espacios e incluir lo siguiente en este orden: Manual PILLANDO FAKE NEWS. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL. Unidad Didáctica para 3º de ESO. Diapositivas PILLANDO FAKE NEWS. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL. Unidad Didáctica para 3º de ESO. Manual NUDOS. Unidad Didáctica sobre cánnabis + tabaco para 3º de ESO. Este último manual ya está incorporado al inicio, ponerlo en ARGOS-MANUALES también, por este orden. Su enlace es http://www.e-drogas.es/edrogas/portal/nudos.jsf Adjunto las diapositivas en el siguiente correo, que no me las admite.
			10/12/2021		Solicitud	Hola Ana, adjunto libro LA PREVENCIÓN AMBIENTAL EN EL CONSUMO DE DROGAS ¿QUÉ MEDIDAS PODEMOS APLICAR? para subir al portal e-drogas y al portal de BBPP. En e-drogas: Podríamos abrir una caja nueva que ponga EVIDENCIA en prevención de adicciones. Allí podríamos colgar los libros y documentos con evidencias de efectividad y que aparezcan. Este en concreto se reseñaría así: LA PREVENCIÓN AMBIENTAL EN EL CONSUMO DE DROGAS ¿QUÉ MEDIDAS PODEMOS APLICAR? Elisardo Becoña Iglesias (Universidad de Santiago de Compostela). Ministerio de Sanidad. Secretaría de Estado de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2021. Y ya que hay que abrir esta caja, habría que colgar también en ella: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y CALIDA EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Teresa Salvador LLivina, Almudena de Silva Rivera, Consuelo Puerta Ortuño y col. Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo, 2010. (el enlace donde está que es del PBBPP es este: http://www.argos.e-drogas.es/ServletDocument?document=832 ESTÁNDARES EUROPEOS DE CALIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS. MANUAL PARA PROFESIONALES DE PREVENCIÓN. Manual nº 7. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomías, 2011. (enlace: http://www.buenaspracticasadicciones.es/ServletDocument?document=2863 POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN (EUSPR) SOBRE ENFOQUES INEFICACES Y POTENCIALMENTE PERJUDICIALES EN LA PREVENCIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS. Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. (el enlace es: http://www.argos.e-drogas.es/ServletDocument?document=2886 En PBBPP: En el apartado GUÍAS Y MANUALES: La Prevención Ambiental en el Consumo de Drogas ¿Qué medidas podemos aplicar? (2021) Ministerio de Sanidad. Secretaría de Estado de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2021.
Olga Monteagudo	EDROGAS		11/12/2021		Solicitud	Nueva noticia: Estimados y estimadas miembros del Comité Institucional de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. En el marco de la prevención del consumo de alcohol queremos informar de la publicación del Informe sobre alcohol, embarazo y trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF), que ha sido elaborado por personas expertas y financiado por nuestra DG de Salud Pública. El documento puede encontrase en la web del Ministerio de Sanidad sobre Prevención del consumo de alcohol en el embarazo. El alcohol es el agente teratógeno más importante y una de las principales causas de retraso en el neurodesarrollo en nuestro entorno. El informe analiza experiencias y estudios existentes en España y países del entorno sobre la prevalencia de consumo de alcohol en el embarazo y el periodo preconcepcional, así como sobre la prevalencia de TEAF. También recoge las características de los métodos diagnósticos más habituales e información sobre consejo para la prevención del consumo de alcohol durante el embarazo y el TEAF. El diagnóstico precoz de TEAF es fundamental porque puede mejorar el pronóstico funcional y vital de estos/as niños/as y la efectividad de la atención temprana. Además, permite a las familias y los profesionales del entorno elaborar planes de intervención adecuados a las necesidades del niño/a o adolescente. Por lo tanto, es fundamental para la correcta implantación de estrategias terapéuticas, sociales y educativas y para acceder a los servicios y recursos disponibles. Además, en la web del Ministerio están disponibles videos sobre prevención del consumo de alcohol que se han publicado recientemente “Alcohol, cuanto menos mejor” y un video sobre “Prevención del TEAF”. Esperando que esta información os resulte de interés y su difusión si así lo consideráis oportuno, recibid un atento saludo.
Mariàngeles Duch	BBPP		16/12/2021		Solicitud	agradecería actualizaras mis roles, equiparándolos a los de Almudena, de forma que tenga acceso a todas las secciones para poder seguir los distintos procesos
Olga Monteagudo	EDROGAS		16/12/2021		Solicitud	Cuando puedas actualiza los logos del Ministerio. Nos han avisado que los tenemos obsoletos en edrogas y el el portal de buenas prácticas
Ana Villar	ARGOS		11/01/2022		Incidencia	No aparecen las preguntas del PRE-test y post-test en los cuestionarios de los concursos.
Ana Villar	EDROGAS		17/01/2022		Solicitud	Te adjunto esta actualización de programa QTJ? Qué te juegas? para que lo adjuntes al programa albergado en nuestro portal www.e-drogas.es, no sé si necesitará un enlace a parte o como lo puedes colocar, de todos modos te llamo y te explico
Olga Monteagudo	BBPP		21/01/2022		Solicitud	Necesitamos matizar un texto en la siguiente sección

5.-INCIDENCIAS

En el presente periodo se ha realizado el curso de Moodle y eXeLearning para apoyo a la gestión de cursos de formación.

El pasado 24 de enero de 2022 se ha solicitado ampliación del plazo de ejecución del encargo debido a la evolución de la pandemia COVID-19, por lo que algunos de los trabajos encargados no se han podido realizar según la planificación inicial de los mismos, en especial los referidos al apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle, entre otros, al margen de no tener la formación específica para la gestión de los cursos on-line.

Dicha ampliación se ha solicitado por un periodo de 5 meses, siendo la nueva fecha prevista de finalización el 28 de junio de 2022.

Fdo. Jose Manuel Pertusa Ibáñez

Coordinador de la Asistencia
TRAGSATEC – MURCIA