CONTRATO PROGRAMA
2025

CONSEJERÍA DE SALUD

FUNDACION PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORME DE EJECUCIÓN

A 30/06/2025

INDICE:

El contrato-Programa	3

Objetivos por líneas de actuación	4

Económicos	4

Cumplimento de objetivos del Contrato Programa 2025 CS-FFIS a 30/06/2025	6

Concurrencia o no de circunstancias sobrevenidas de naturaleza económica, jurídica, contractual o de cualquier otro tipo que pudieran obligar a modificar las previsiones del Contrato Programa	8

El Contrato-Programa constituye el principal instrumento de relación entre los entes creados por la Administración para cumplir, de forma eficiente, con unos objetivos acordes con su objeto social y los órganos (Consejerías) que tienen atribuido el control de aquéllos y el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos.

El Contrato Programa 2025 de la Consejería de Salud con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, tiene como misión hacer efectivos los objetivos que, en materia de formación e investigación sanitarias, así como en la gestión de programas estratégicos, ha establecido el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Áreas Operativas

La estructura del Contrato Programa refleja las áreas operativas y líneas estratégicas, sus objetivos prioritarios identificados por la Consejería de Salud y los indicadores para su evaluación.

La Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, se estructura en las siguientes áreas operativas:

ÁREA 1 (A1). Gestión del Instituto Murciano de Investigación Biosantaria Pascual Parrilla (IMIB).

ÁREA 2 (A2). Gestión de Actividades propias de la FFIS: Formación, Investigación Biosanitaria Regional, Programas Estratégicos, Proyectos Internacionales y Proyectos de Innovación.

Líneas de actuación

Una línea de actuación es un proyecto individual dentro de la respectiva Área y tiene asignado un centro de imputación de costes e ingresos perfectamente definido.

ÁREA 1 (A1). Gestión del Instituto Murciano de Investigación Biosantaria Pascual Parrilla (IMIB).

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 (L1): Planificación, ejecución, desarrollo, colaboración, innovación y gestión eficiente de los recursos como Órgano de Gestión del IMIB, tanto procedentes de organismos financiadores públicos como privados.

ÁREA 2 (A2). Gestión de Actividades propias de la FFIS: Formación, Investigación Biosanitaria Regional, Programas Estratégicos, Proyectos Internacionales y Proyectos de Innovación.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 (L2). Planificación, colaboración, innovación y gestión eficiente de los recursos de formación del Sistema Regional de Salud, así como facilitar soporte técnico-pedagógico a las acciones formativas desarrolladas en modalidad e-learning o b-learning por entidades del Sector Público Regional. Soporte a eventos científicos. Gestión de la Escuela de Salud.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 (L3). Gestión eficaz de los Programas Estratégicos, Proyectos Internacionales y de Innovación encomendados por la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 (L4). Planificación, ejecución, desarrollo, colaboración, innovación y gestión eficiente de los recursos destinados a la Investigación Biosanitaria de la Región de Murcia, tanto procedentes de organismos financiadores públicos como privados.

1. OBJETIVOS POR LÍNEA DE ACTUACIÓN.

Económicos:

Para todas las líneas de actuación se debe cumplir que:

| Costes + obligaciones contraídas | ≤ 1 |
| --- | --- |
| Ingresos + derechos ciertos y confirmados |  |

A 30 de junio se cumple en todas las líneas de actuación:

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 (L1): Planificación, ejecución, desarrollo, colaboración, innovación y gestión eficiente de los recursos como Órgano de Gestión del IMIB, tanto procedentes de organismos financiadores públicos como privados.

|  | 9.232.177,85 | ≤ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 9.232.177,85 |  |

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 (L2). Planificación, colaboración, innovación y gestión eficiente de los recursos de formación del Sistema Regional de Salud, así como facilitar soporte técnico-pedagógico a las acciones formativas desarrolladas en modalidad e-learning o b-learning por entidades del Sector Público Regional. Soporte a eventos científicos. Gestión de la Escuela de Salud.

|  | 254.447,02 | ≤ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 254.447,02 |  |

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 (L3). Gestión eficaz de los Programas Estratégicos, Proyectos Internacionales y de Innovación encomendados por la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud.

|  | 1.133.748,23 | ≤ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.133.748,23 |  |

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 (L4). Planificación, ejecución, desarrollo, colaboración, innovación y gestión eficiente de los recursos destinados a la Investigación Biosanitaria de la Región de Murcia, tanto procedentes de organismos financiadores públicos como privados.

|  | 437.924,53 | ≤ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 437.924,53 |  |

EJECUCIÓN A 30/06/2025 DEL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA FFIS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN

|  | A01-L01 | A02-L02 | A02-L03 | A02-L04 | TOTAL FFIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje ejecución | 67,85% | 43,41% | 51,80% | 65,99% | 64,87% |
| Desviación sobre el 50% previsto a 30/06/25 | +17,85% | -6,59% | +1,80% | +15,99% | +14,87% |

VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS Y EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE LOS JUSTIFICAN

Con carácter general se ha establecido por la Consejería de Salud que han de justificarse desviaciones de +-15% en el cumplimiento de los objetivos del Contrato-Programa de la FFIS para 2025, para este informe ponderados a 30 de junio.

Las desviaciones en la ejecución de los presupuestos por áreas y líneas de actuación están motivadas porque el Contrato-Programa 2025 de la FFIS, se aprobó tomando como base su presupuesto 2024, que al estar incluido en los Presupuestos Generales de la CARM, fue prorrogado mediante Orden de 23 de diciembre de 2024 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2024, durante el ejercicio 2025.

MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES O MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES

Una vez aprobada la Ley 3/2025, de 23 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2025, se va a proceder a tramitar una adenda al Contrato-Programa CS-FFIS 2025, adaptando el presupuesto de cada área y línea de actuación al presupuesto FFIS 2025 incluido en dicha Ley.

CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS DEL CONTRATO PROGRAMA 2025
CS-FFIS A 30/06/2025

Objetivos e indicadores 2025 por Áreas y Líneas de Actuación:

| Área-Línea | Objetivo | Indicador | Valor anual establecido | Ejecutado a 30/06/25 | Desviación ponderada a 30/06/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1L1 | Proyectos de investigación IMIB revisados y gestionados por la FFIS presentados a convocatorias competitivas | Nº de Proyectos | 65 | 103 | +216,92% |
| A1L1 | Contratos gestionados en 2025 de Investigación Clínica tanto de promotores externos como internos del IMIB | Nº Contratos formalizados | 200 | 120 | +20,00% |
| A1L1 | Gestión de pedidos y pagos de facturas derivados de la gestión del IMIB | Nº facturas tramitadas | 2.600 | 2631 | +102,38% |
| A1L1 | Convocatorias gestionadas para el IMIB de contratación de RR.HH. | Nº Convocatorias | 75 | 54 | +44,00 |
| A1L1 | Expedientes de Contratación de bienes y servicios IMIB tramitados | Nº de expedientes | 15 | 6 | -33,33% |
| A1L1 | Dinamización de participación en proyectos europeos y redes internacionales | Nº horas de asesoramiento | 100 | 73 | +46,00% |
| A2L2 | Planificación, organización y gestión de actividades de formación presencial, online y mixta del Sistema Regional de Salud | Nº Alumnos | 20.000 | 10.930 | +9,30% |
| A2L2 | Planificación, organización y gestión de eventos científicos y/o actividades destinadas a la formación de los profesionales. | Nº Eventos | 175 | 155 | +77,14% |
| A2L2 | Elaboración de materiales didácticos multimedia y audiovisuales (HTML5, Scorm, vídeo-conferencia, vídeo en diferido, etc.): grabación, edición, postproducción y publicación para actividades de formación. | Nº de horas de producción | 300 | 814,56 | +443,04% |
| A2L2 | Escuela de Salud. Actividades de formación y eventos relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | Nº acciones presenciales | 15 | 8 | +6,67% |
| A2L2 | Escuela de Salud. Actividades de formación y eventos relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | Horas formación presenciales | 30 | 16 | +6,67% |
| A2L2 | Escuela de Salud. Elaboración de contenidos audiovisuales y no audiovisuales. | Horas producción materiales | 200 | 125 | +25,00% |
| A2L3 | Innovación. Registro de propiedad industrial e intelectual | Nº Registros | 5 | 3 | +20,00% |
| A2L3 | Gestión de Programas de Calidad Asistencial y Sistemas de Información | Nº Programas | 4 | 4 | +100,00% |
| A2L3 | Gestión de Programas y Proyectos de Uso Racional de Medicamentos y Atención a la Salud | Nº de Programas | 4 | 4 | +100,00% |
| A2L3 | Gestión de Proyectos Internacionales | Nº de Proyectos | 13 | 12 | +84,62% |
| A2L3 | Gestión de Programas destinados a la participación de pacientes, promoción de autocuidados y hábitos de vida saludables, incluida la prevención de adicciones | Nº de Programas | 6 | 6 | +100,00% |
| A2L4 | Contratos gestionados en 2025 de Investigación Clínica tanto de promotores externos como internos de la FFIS | Nº de Contratos formalizados | 20 | 10 | 0,00% |
| A2 | Convocatorias gestionadas para la contratación de RR.HH. | Nº convocatorias | 10 | 6 | +20,00% |
| A2 | Gestión de pedidos y pagos de facturas | Nº de facturas tramitadas | 600 | 455 | +51,67% |
| A2 | Expedientes de Contratación de bienes y servicios | Nº de expedientes | 5 | 3 | +20,00% |

VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS Y EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS 	QUE LOS JUSTIFICAN.

Con carácter general se ha establecido por la Consejería de Salud que han de justificarse desviaciones de +-15% en el cumplimiento de los objetivos del Contrato-Programa de la FFIS para 2025, para este informe ponderados a 30 de junio de 2025.

Las desviaciones en el resultado de los indicadores están motivadas porque el Contrato-Programa 2025 de la FFIS y sus objetivos se aprobaron tomando como base su presupuesto 2024, que al estar incluido en los Presupuestos Generales de la CARM, fue prorrogado por la Orden de 23 de diciembre de 2024 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2024, durante el ejercicio 2025.

4.	MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES O 	MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES

Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la CARM 2025, se va a proceder a aprobar una adenda al Contrato-Programa CS-FFIS 2025, estableciendo nuevos valores para los indicadores anuales de los objetivos por áreas y líneas de actuación.

CONCURRENCIA O NO DE CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS DE NATURALEZA ECONÓMICA, JURÍDICA, CONTRACTUAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE PUDIERAN OBLIGAR A MODIFICAR LAS PREVISIONES DEL CONTRATO PROGRAMA.

Tras la aprobación de la Ley 3/2025, de 23 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2025, se va a proceder a tramitar la firma de una adenda al Contrato Programa 2025 Consejería de Salud-FFIS, adaptando el presupuesto de cada área y línea de actuación al presupuesto FFIS 2025, así como estableciendo nuevos valores para los indicadores anuales de los objetivos por áreas y líneas de actuación.

Fdo. Dña. María Fuensanta Martínez Lozano

Directora

Documento fechado y firmado electrónicamente al margen